***Мероприятия Минпросвещения РФ по внедрению и реализации ФОП ДО.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия по информационно-методическому сопровождению внедрения и реализации ФОП ДО. | Сроки |
| 1. | Размещение на официальных сайтах Минпросвещения РФ и ФГБНУ «Институт возрастной физиологии РАО» презентации руководства для ознакомления с ФОП ДО как нормативным документом. | Март 2023 |
| 2. | Разработка методических рекомендаций к реализации ФОП ДО, включающих методику анализа соответствия содержании Программы обязательному минимуму содержания, заданному ФОП ДО.Размещение методических рекомендаций к реализации ФОП ДО на официальных сайтах Минпросвещения России и ФГБНУ «Институт возрастной физиологии РАО» | Февраль-апрель 2023 |
| 3. | Всероссийский информационно-методический вебинар «Внедрение и реализация Федеральной образовательной программы дошкольного образования в образовательной практике» для административных и педагогических работников ДО. | Март, июнь, август, октябрь 2023 |
| 4. | Повышение квалификации региональных представителей органов исполнительной власти, институтов развития образования, научно-педагогических кадров, педагогических работников ДОО всех субъектов РФ по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике. | Апрель-май 2023 |
| 5. | Консультационные вебинары для специалистов органов государственной власти субъектов РФ в сфере образования и местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования с целью обсуждения и решения типовых трудностей, возникающих в процессе подготовки регионов к реализации ФОП ДО.  | Апрель-сентябрь 2023 |
| 6. | Размещение информационных и методических материалов в постоянно действующей тематической рубрике периодических изданий для работников дошкольного образования, а также административных и научно-методических работников. | Март-октябрь 2023 |
| 7. | Мониторинг реализации Федеральной программы в организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. | Октябрь 2023 |
| 8. | Проведение Всероссийской конференции по итогам внедрения и обмену опытом реализации Федеральной программы в образовательной практике (лучшие практики, опыт внедрения и реализации). | Ноябрь 2023 |